Приложение 
к приказу Министерства образования

Тверской области

от ___________ № _________

План-график мероприятий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  образовательных организациях Тверской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  на 2014-2016 годы

Реализация мероприятий, направленных на  обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) включает в себя:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| Мероприятия федерального уровня | Мероприятия регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО октябрь 2013-май 2014 | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Министерство образования Тверской области, органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательные организации Тверской области) | февраль-апрель 2014 | Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Тверской области |
|  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | Соответствие уставов и локальных актов действующему законодательству |
| 1.2. Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования февраль 2014 | Обобщение материалов, полученных от учредителей образовательных организаций | государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тверской областной институт усовершенствования учителей» (далее – ГБОУ ДПО ТОИУ) | март 2014 | Аналитические материалы |
|  | Сбор информации по вопросам опроса | органы местного самоуправления Тверской области |  |  |
|  | Участие в опросах | образовательные организации Тверской области |  |  |
| 1.3. Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО февраль 2014 | Организация и проведение разъяснительной работы, в соответствии с письмом Минобрнауки России | ГБОУ ДПО ТОИУ органы местного самоуправления Тверской области | март - апрель 2014 | Информированность органов управления образования и руководителей образовательных организаций Тверской области |
|  | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | образовательные организации Тверской области | постоянно |  |
| 1.4. Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования февраль-июнь 2014 | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций | ГБОУ ДПО ТОИУ органы местного самоуправления Тверской области | февраль – декабрь 2014 | Оказание методической помощи учредителям и руководителям образовательных организаций при разработке образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций |
|  | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | Наличие образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации май 2014 – декабрь 2016 | Сбор материалов мониторинга и направление в Минобрнауки России (1 раз в полугодие) | Министерство образования Тверской области | май 2014 – декабрь 2016 | Аналитические материалы 2 раза в год |
|  | Корректировка показателей муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | органы местного самоуправления Тверской области |  |  |
|  | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования | образовательные организации Тверской области |  |  |
| 1.6. Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования ноябрь 2014 | Апробация методических рекомендаций в «пилотных площадках» | ГБОУ ДПО ТОИУ органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области | декабрь 2014 - 2015 | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, для реализации основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации |
|  | Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | Министерство образования Тверской области | 2014-2016 |  |
|  | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | органы местного самоуправления Тверской области | 2014 -2016 |  |
|  | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, проведении закупок для оснащения развивающей предметно-пространственной среды | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 |  |
| 1.7. Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | образовательные организации Тверской области | 2014-2016 | Наличие основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.8. Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании октябрь-ноябрь 2014 | Включение вопросов по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в повестку дня совещаний с главами и заместителями глав муниципальных образований Тверской области Предоставление финансовой поддержки на образовательную деятельность юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими учреждениями дошкольного образования Тверской области | Министерство образования Тверской области | 2014 - 2016 | Увеличение количества введенных дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
|  | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | органы местного самоуправления Тверской области | 2014-2016 | Наличие и реализация в муниципальных образованиях Тверской области плана мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению мероприятий плана-действий по введению ФГОС дошкольного образования февраль 2014 | Создание рабочих групп, обеспечивающих координацию действий по исполнению мероприятий плана-графика по введению ФГОС ДО | Министерство образования Тверской области, органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области | Февраль 2014 | Приказы, утверждающие составы рабочих групп |
| 2.2. Сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО 2014 | Определение перечня базовых образовательных организаций – методических центров по введению ФГОС ДО (далее -"пилотных площадок") в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции | ГБОУ ДПО ТОИУ Министерство образования Тверской области | март-апрель 2014 | Приказ об утверждении перечня «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО |
|  | Определение перечня «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации | органы местного самоуправления Тверской области | март-апрель 2014 | Предложения в ГБОУ ДПО ТОИУ о включении образовательных организаций в перечень «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | Опережающее введение ФГОС ДО в «пилотных площадках» |
| 2.3. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования 2014 | Организация в образовательных и иных организациях получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Министерство образования Тверской области | 2014 | Снижение количества семей, нуждающихся в методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи |
|  | Мониторинг детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся на семейном воспитании | органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области | 2014 | Аналитические материалы |
|  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультативно-методических центров | Министерство образования Тверской области органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области | 2014-2016 | 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО июль 2014 –декабрь 2016 | Организация оказания государственных услуг ГБОУ ДПО ТОИУУ в рамках государственного задания по повышению квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Министерство образования Тверской области, ГБОУ ДПО ТОИУУ | 2014 - 2016 | Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций 20% - 2014 40% - 2015, 40% - 2016 |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС ДО с учетом вновь вводимых мест для детей дошкольного возраста | ГБОУ ДПО ТОИУУ | февраль –апрель 2014 | Аналитические материалы |
|  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта. | ГБОУ ДПО ТОИУУ | апрель - май 2014 | Приказ об утверждении плана-графика Наличие перспективных планов повышения квалификации |
|  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | органы местного самоуправления Тверской области | апрель - май 2014 |  |
|  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 |  |
|  | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО - по программе не менее 108 часов; - по базовой программе (до 72 часов); -по программе постоянно-действующих семинаров (до 36 часов) | ГБОУ ДПО ТОИУУ | 2014 | Перечень программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций июль 2015 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | Министерство образования Тверской области | июль 2015 2016 | Совершенствование системы аттестации педагогических работников |
|  | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | ГБОУ ДПО ТОИУУ органы местного самоуправления Тверской области |  |  |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации 2014 - 2016 | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ТОИУУ | 2014 - 2016 | Методическая помощь образовательным организациям по введению ФГОС ДО |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование ноябрь 2015 | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | Министерство образования Тверской области | 2015 - 2016 | Обеспечение кадрами вновь вводимых мест для детей дошкольного возраста |
|  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | органы местного самоуправления Тверской области | 2015 - 2016 |  |
|  | Определение наставников для молодых специалистов | образовательные организации Тверской области | 2015 - 2016 |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования октябрь 2013 | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Министерство образования Тверской области | 2014 - 2016 | Норматив на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |
|  | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | органы местного самоуправления Тверской области | 2014 - 2016 | Нормативный правовой акт, определяющий затраты на присмотр и уход, в муниципальных образовательных организациях |
|  | Эффективное расходование средств субвенции на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | 100% освоение средств |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО апрель 2014 апрель 2015 | Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Министерство образования Тверской области | апрель 2014 апрель 2015 | Финансирование образовательных организаций по установленному нормативу |
|  | Нормативный правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций | органы местного самоуправления Тверской области | 2014 - 2016 | Наличие нормативного правового акта в муниципальном образовании |
|  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | 100% выполнение муниципального задания |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС июль 2014 | Доведение методических рекомендаций до учредителей и образовательных организаций | Министерство образования Тверской области | август 2014 | Информированность учредителей и образовательных организаций |
|  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг образовательными организациями | органы местного самоуправления Тверской области | сентябрь 2014 - 2016 | Создание условий для реализации дополнительных образовательных услуг |
|  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательными организациями | образовательные организации Тверской области | сентябрь 2014 - 2016 | Повышение качества дошкольного образования |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО 2014 - 2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ТОИУУ Министерство образования Тверской области органы местного самоуправления Тверской области | 2014-2016 | Проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО в соответствии с планами работы ГБОУ ДПО ТОИУУ, Министерства образования Тверской области, органов местного самоуправления Тверской области |
|  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательных организациях по реализации ФГОС ДО | образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | 100% руководящих и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО сентябрь 2013 – декабрь 2016 | Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием СМИ, интернет ресурсов (официальный сайт Министерства образования Тверской области, сайт ГБОУ ДПО ТОИУУ). Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | ГБОУ ДПО ТОИУУ Министерство образования Тверской области органы местного самоуправления Тверской области образовательные организации Тверской области | 2014 - 2016 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |